Приложение № 4

к Договору подряда № _________

от _____________

Регламент выдачи Плана-задания и учета трудозатрат Подрядчика

- Еженедельно ПАО «Юнипро» в лице филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг» (далее – Заказчик) согласовывает с _____________________(далее – Подрядчик)  План-задание на выполнение работ по Договору (далее –  План-Задание) по форме Приложения № 2 к Договору, в котором должны быть указаны дата выдачи Плана-Задания, виды и объёмы работ, сроки выполнения работ, перечень (номенклатура), количество материалов Заказчика, используемых для выполнения работ (если применимо), планируемая трудоёмкость (в человеко-часах), рекомендованная численность рабочих Подрядчика. Срок подачи заявки не позднее 17-00 часов субботы недели, предшествующей неделе, в течение которой планируется выполнение работ, указанных в Плане-задании.

- План-задание должен быть подписан руководителем Отдела ПНР Заказчика или его заместителем (в случае отсутствия руководителя) и полномочным представителем Заказчика (директором Филиала «Березовский» ООО «Юнипро Инжиниринг»).

- Скан-копия Плана-задания направляется по следующим электронным адресам Подрядчика: _______________________________________________________________

и Заказчика: _______________________________________________________________.

Ответственным за направление скан-копии Плана-задания по вышеуказанным адресам со стороны Заказчика является начальник отдела ПНР Заказчика или его заместитель (в случае отсутствия начальника отдела ПНР).

- Не позднее 15-00 часов среды недели, предшествующей неделе, в течение которой планируется выполнение работ, указанных в Плане-задании, уполномоченный представитель Подрядчика подписывает План-Задание, подтверждая возможность и сроки выполнения каждого вида работ, а также планируемую трудоёмкость, указанные в Плане-задании и направляет скан-копию Плана-задания по электронным адресам Заказчика и Подрядчика, указанным в п. 3 настоящего Регламента.

- В течение 1 (одного) дня со дня получения скан-копии Плана-Задания от Подрядчика, Заказчик подписывает 2 (два) оригинала соответствующего Плана-Задания и направляет их Подрядчику. В течение 1 (одного) дня со дня получения оригиналов Плана-Задания от Заказчика, Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей стороны 1 (один) оригинальный экземпляр Плана-Задания.

- После подписания Сторонами План-Задание становится неотъемлемой частью Договора.

- План-задание должно быть доведено до ответственных кураторов отдела ПНР Заказчика не позднее 8-00 понедельника недели, в течение которой планируется выполнение работ, указанных в Плане-задании, Ответственным является начальник отдела ПНР Заказчика или его заместитель (в случае отсутствия начальника отдела ПНР).

- В течение недели, в период которой выполняются работы по Плану–заданию, ответственные кураторы отдела ПНР Заказчика вправе ежедневно проводить инспекцию рабочего места персонала Подрядчика (и привлечённых им субподрядчиков) на предмет соответствия фактической численность и объема рабочего времени работников Подрядчика, задействованных при выполнении работ, планируемой трудоёмкости, установленной в Плане-Задании.

- Еженедельно, не позднее 17-00 понедельника недели, следующей за неделей, в течение которой были выполнены работ, указанные в Плане-задании, Подрядчик обязан предоставить Табель учета рабочего времени (далее – Табель), с указанием номера Плана-задания, трудозатрат каждого работника, задействованного на данных работах, вида работы в соответствии с Планом-заданием. Табель должен быть подтверждён подписью кураторов отдела ПНР Заказчика, начальником отдела ПНР Заказчика или его заместителем (в случае отсутствия начальника отдела ПНР).

- Заказчик вправе осуществлять проверку фактического присутствия отдельных работников по системе СКУД.

- Подрядчик обязуется вести учет работ в отдельно заведённом журнале учета выполняемых работ, с указанием № Плана-задания, вида работы, даты и времени начала выполнения работы, даты и времени окончания выполнения работы, планируемых и фактических трудозатрат и численности персонала, выполнявшего работы, указанные в соответствующем Плане-задании.

- Все изменения и дополнения к Плану-заданию, подписанному Сторонами, должны быть оформлены в порядке, установленном настоящим Регламентом, для подписания Сторонами Плана-задания.

| Подрядчик | Заказчик Представитель ПАО «Юнипро» __________________/ М.П. |
| --- | --- |