Приложение № 1.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт изоляции трубопровода магистрали № 3

1. Наименование предприятия:

Филиал « Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия».

2.Наименование здания (сооружения), место производство работ:

| - № п/п | - Наименование сооружений | - Место производства работ |
| --- | --- | --- |
| - 1. | Трубопровод тепловой сети магистраль №3 | - г. Шатура |

3. Основание для производства:

Утвержденная программа ремонта на 2015 г.

Служебная записка № 7336/Ш от 26.06.2015г

4. Цель проведения работ:

Выполнение  работ, направленных на обеспечение исправного состояния оборудования, надежной, безопасной  эксплуатации оборудования, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

5. Содержание работ:

| № п/п | Технологическое наименование ремонтных работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разборка тепловой изоляции: из скорлуп ППУ | 1 м2 | 804 |
| 2 | Очистка поверхности щетками | 1м2 | 804 |
| 3 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм: уайт-спиритом | 100 м2 | 8,04 |
| 4 | Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: Вектор 1025 (прим.) | 100 м2 | 8,04 |
| 5 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: Вектор 1214 (прим.) | 100 м2 | 8,04 |
| 6 | Изоляция поверхностей трубопроводов штучными изделиями из пенополиуретана (полуцилиндрами и сегментами) | 1 м3 | 44,28 |

- 6. Требования к Подрядчику:

6.1. Наличие у Подрядчика  свидетельств о допуске к видам работ на опасных производственных объектах в рамках настоящего Технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного  саморегулируемой организацией в области капитального ремонта в порядке, установленном  Градостроительным кодексом  РФ. В состав деятельности должны входить работы, связанные с теплоизоляцией конструкций, технологического оборудования и трубопроводов:

Перечень  работ по теплоизоляции трубопроводов и оборудования:

12.3. Защитное покрытие лакокрасочными материалами

12.11. Работы по теплоизоляции трубопроводов.

6.2. Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций;

6.3. Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011;

6.4. Ремонт должен выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением  документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в ТЗ;

6.5. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ;

Подрядчик обязан предоставить полный  пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

6.6. Подрядчик обязан обеспечить  соблюдение своим персоналом  правил  внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

При количестве персонала Подрядчика более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика  Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

6.6.1. Подрядчик  обязан  обеспечить нахождение инспектора по ОТ и ТБ на объекте Заказчика во время проведения работ (приказ № 263 от 14.08.2012 г.)  не реже 1 раза в неделю (приказ №232 от 30.08.13 г. « О результатах видеоконференции по ОТ»).

Привлекать вышеуказанного инспектора для проведения корпоративного «Дня охраны труда и пожарной безопасности» на филиале «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия», а так же других совместных проверок рабочих бригад.

6.7. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки. Предоставление надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их необходимую квалификацию.

Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Рос технадзором  России;

Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т. ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

6.8. Персонал Подрядчика обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энерго предприятии  и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на объекте в соответствии с календарем рабочего времени на 2015 г. и графиком производства работ.

6.9. Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

6.10. Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО « Э.ОН Россия».

Ознакомить  собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

6.11. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, респиратор), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

6.12. Выполнить работу собственными силами.

6.13. Наличие необходимой технологической оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений  для выполнения работ указанных в ТЗ. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

6.14. Наличие у Подрядчика положительных референций на аналогичные работы.

6.15. Подрядчик обязан до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика занятого на выполнении работ в соответствии с ТЗ;

6.16. Подрядчик  обязан  выполнять  требования  по  системе менеджмента охраны здоровья и безопасности  труда   «Правила  техники  безопасности  для  подрядных  организаций     РО-БРиИ-01», предоставлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ в соответствии с п. 19.2.  «Правил» Отчетность:

Подрядчик оформляет ежемесячно отчет деятельности в области ОТиТБ.

Отчет содержит следующую информацию:

- Количество собственного  персонала;

- Количество часов отработанных собственным персоналом;

- Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

- Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

- Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

- Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

-	количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);

- -	количество проверок рабочих мест собственным персоналом;

-	количество проведенных первичных инструктажей;

-	количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

- количество учащихся;

-	количество проработки информации о травматизме;

- Статус выполнения предписаний;

- Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

- Количество утилизированных отходов;

- Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.

Ознакомить собственных работников с требованиями Регламента системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда  «Правила техники безопасности для подрядных организаций» (РО-БРиИ-01).

6.17. Соблюдать  требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

6.18. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

7. Требования к выполнению работ:

7.1. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с технологическими картами, проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с требованиями РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 30 календарных дней до начала выполнения работ.

7.2. Работы должны быть выполнены в соответствии действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО 34.04.181-2003  «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей»;

- СО 153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденной постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.;

-РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для

энергетических предприятий»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»  (с дополнениями и изменениями по состоянию на 03.04.2000 г.);

- СНиП 23-02-223 «Тепловая защита зданий»;

- СТО 17330282.27.100.003-2008 «Здания и сооружения ТЭС. Организация эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения.

- РО-БРиИ-01 «Правила техники безопасности для подрядных организаций»

- РО-ПТУ-11  Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»

- Стандарт организации Регламент системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила безопасности при работе на высоте» (СО-СОТТА-13);

- Стандарт организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия» (СО-СОТТА-20);

- Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

8. Требования к применяемым материалам и запасным частям:

Работы производятся с применением материалов предоставляемых Подрядчиком;

8.1. Материалы, предоставляемые Подрядчиком приведены в Приложении №1  к настоя-щему техническому заданию (Материал Подрядчика);

8.2.	В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.3.	Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4.	Вновь устанавливаемые материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала

8.5.	Входной контроль материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

8.6.	При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

8.7.	При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки выполнения работ:

с 1 сентября 2015 г. по 30 сентября 2015 г.

Этапы:

| - № п/п | - Наименование сооружений | - Сроки ремонта |
| --- | --- | --- |
| - 1 | Трубопровод тепловой сети магистрали № 3 | - 01.09.2015 г.- 30.09.2015 г. |

Подрядчик должен предоставить согласованные графики выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в графиках не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению дефектов объектов, выявленных при пред. ремонтном обследовании.

Заказчик вправе в одностороннем порядке скорректировать сроки начала и окончания выполнения Работ (этапа Работ) не более чем на 14 дней, письменно уведомив об этом Подрядчика не позднее, чем за 30 дней до даты начала Работ.

Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными Реестрами заказов Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых ремонтных работ в согласованных объемах.

10. Требования к приемке:

10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме  по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической ремонтной документации подписывается акт сдачи-приемки формы

КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»,

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приемка из ремонта производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

10.6. Подрядчик по окончании ремонта предоставляет полный комплект ремонтной и отчетной документации.

11.  Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Проект производства работ (ППР), и другую документацию в соответствии с требованиями НТД.  В процессе разработки проекта подрядчик предоставляет Заказчику в электронном   виде и на бумажном носителе (в 3 экземплярах) следующую документацию:

- график проведения работ по этапам;

- план безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

11.2. Акты скрытых работ и промежуточной приемки;

11.3.   Акты сдачи-приемки выполненных работ установленной формы

11.4. Журналы производства работ;

11.5. Перечень дополнительных работ  (при необходимости);

11.6.  Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно);

11.7. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда»;

11.8. Документацию, перечисленную в п. п. 11.1÷11.8, после приемки объекта в эксплуатацию следует хранить у Заказчика.

12. Гарантии на выполнение работ:

Подрядчик должен гарантировать:

12.1. Надлежащее качество выполнения работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

12.2. Выполнение всех работ в сроки, определяемые ежемесячными Реестрами Заказов Заказчика, согласованными Подрядчиком;

12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление;

12.5.  Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается     продолжительностью  не      менее  24  (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания акта приемки выполненных   работ.

Если гарантийный срок, установленный заводом - изготовителем материалов, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает или сокращает вышеуказанный срок, применяется гарантийный срок изготовителя материала.

Приложение № 1: Ведомость МТР, поставляемых  Подрядчиком.

Дополнительные требования

к Техническому заданию

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

на этапе проведения закупочных процедур

Настоящие Дополнительные требования обязательны только на этапе проведения закупочной процедуры и должны быть исключены при подписании Договора с Контрагентом.

- Работа должна выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в Техническом задании;

- Наличие у Участника положительных референций на аналогичные работы.

- Наличие (не обязательно) у Подрядчика материально-технической базы в г. Шатура.

- Согласование привлекаемых Участником третьих лиц (субподрядных организаций) производится Заказчиком во время проведения закупочной процедуры по выбору Подрядчика. Участник предоставляет Заказчику полный пакет документов о третьих лицах (субподрядных организациях), соответствующий требованиям закупочной процедуры одновременно со своими документами и распределением объема работ между собственным персоналом и персоналом третьих лиц (субподрядных организаций). Такой перечень субподрядных организаций и распределением объема работ включается в Техническое задание при подписании Договора.

- Участник должен предоставить следующую документацию:

- Наличие системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- Копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- Сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 08.08.2012 №439) за последние 3 года, заверенные статистическим органом (или если организация менее 50 человек и информация не предоставляется в Росстат, то копии журнала регистрации несчастных случаев на производстве за последние 3 года);

- Сведения об объеме аналогично выполненных работ за последние 3 года;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации.

- Участник предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

- коэффициенты к «Базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техническому перевооружению»;

- Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

- Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в формате .xls, xlsx, gsf, .xml с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, ОАО «Э.ОН Россия» имеет право дополнять, изменять и/или исключать объемы работ, определенные разделом 5 Технического задания, исходя из фактического состояния технологического оборудования.

- На этапе проведения закупочной процедуры, при необходимости, Участник имеет право посетить объект производства работ с целью наиболее объективной оценки объемов работы, сроков выполнения и ее стоимости.

- Участник обязан в течение 10 (Десять) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика Договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный экземпляр(ы) или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

Приложение № 1 к техническому заданию.

ПЕРЕЧЕНЬ

материалов, необходимых для  выполнения работ по капитальному  ремонту участка теплосети  магистрали № 3 поставляемых Подрядчиком.

| № п/п | Объект ремонта | Наименование материалов | ГОСТ , ТУ | Ед. Изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок теплосети магистрали № 3 |  |  |  |  |
| 1 |  | Бандаж хомут для крепления скорлупы ППУ | НТД производителя | шт | 830 |
| 2 |  | Скорлупа ППУ 530х60 ОЦ | ТУ 2254-007-75488671-2011 | м | 400 |
| 3 |  | Мастика Вектор 1025 | 5775-002-17045751-99 | 1 к-т 10 кг | 26 |
| 4 |  | Мастика Вектор 1214 | 5775-003-17045751-99 | 1 к-т 10 кг | 12 |
| 5 |  | Уайт-спирит | НТД производителя | кг | 214 |
| 6 |  | Отвод ППУ 530х60 ОЦ 90 гр. | ТУ 2254-007-75488671-2011 | шт | 8 |
| 7 |  | Клей ППУ «Спантан-1К» | 1 тюбик 250 гр. НТД производителя | шт | 80 |