Приложение № 7

договору № _________________

от «___» ____________ 2016 года

РЕГЛАМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГРАФИКОВ И ОТЧЕТНОСТИ

| № п/п | Виды предоставления графика / отчетности | Общие требования к графику/ отчетности | Формы предоставления в ПАО «Юнипро» | Срок предоставления в ПАО «Юнипро» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отчет о количестве используемой рабочей силы | - Отчет о количестве используемой рабочей силы должен содержать информацию о количестве используемого персонала (включая персонал Субподрядчиков) и фактически отработанном персоналом Подрядчика (Субподрядчиков) времени (в часах) в отчетный период (неделя) | - В электронном виде в формате Excel | Первый рабочий день, следующий за отчетной |
| 2 | План работ на месяц (с указанием плана работ на каждый день месяца) | Проводиться планирование работ и численности персонала на каждый день месяца с указанием количества работников, занятых при выполнении каждого вида работ. | - В электронном виде в формате Excel | Ежемесячно, до 1-го числа предстоящего отчётного месяца |
| 3 | Факт работы за месяц | - Указывается объем работ, фактически выполненных ежедневно за отчетный месяц, с указанием количества работников, фактически занятых при выполнении работ; | - В электронном виде в формате Excel | Ежемесячно, до 3-го числа месяца, следующего за отчетным |

| Подписи сторон: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| Директор ООО «СПК» | По доверенности ПАО «Юнипро» |
| __________________ / А.Ф. Лисов / | _______________/ Д.Д. Кузаков / |
| М.П. | М.П. |