# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на выполнение работ по ремонту ВЛ-6-10кВ НОВ-1

1. Наименование филиала: «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро».

# 2. Полное наименование оборудования (системы), место производства работ:

# ВЛ-6-10кВ НОВ-1,  Смоленская ГРЭС – насосная осветленных вод.

3. Основание для производства Работ:

Утвержденная программа ремонта филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» на 2018г.

4. Цель проведения Работ:

Обеспечение исправного состояния оборудования, восстановление исправности,  работоспособности и обеспечения эксплуатационной надёжности оборудования, безопасной и экономичной  эксплуатации оборудования, проводимых в соответствии с требованиями СО 34.04.181-2003.

5. Содержание Работ:

5.1. Объемы Работ в техническом задании на ремонт ВЛ-6-10 кВ НОВ-1  представлены в Таблице 1:

Таблица 1

| №№ п/п | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Объем планируемых работ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ед. изм. | кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье густые | 1 га | 4 |
|  | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые | 1 га | 4 |
|  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см | 100 деревьев | 0,9 |
|  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | 100 хлыстов | 0,9 |
|  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см | 100 деревьев | 0,9 |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: леса круглого | 1 т груза | 8,04 |
|  | Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 5 км: I класс груза | 1 т груза | 8,04 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор | 1 опора | 10 |
|  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | 1 опора | 10 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | 1 опора | 10 |
|  | Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов Удалены:Автогидроподъемники высотой подъема 12 м | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 3,6 |
|  | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов Удалены:Автогидроподъемники высотой подъема 12 м 1 593,33 = 2 138,45 - 6,63 x 82,22 | 1 км линии (3 провода) при 10 опорах | 3,6 |
|  | Демонтаж разъединителя трехполюсного напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А | 1 шт. | 3 |
|  | Монтаж разъединителя трехполюсного напряжением: до 10 кВ, ток до 600 А | 1 шт. | 4 |
|  | Демонтаж ограничителя перенапряжений | 1 компл. (3 фазы) | 12 |
|  | Монтаж ограничителя перенапряжений | 1 компл. (3 фазы) | 24 |
|  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (выравнивание опор) | 1 опора | 25 |
|  | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (выравнивание опор) | 1 опора | 25 |
|  | Монтаж: спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1 | 1 спуск, петля или перемычка (3 фазы) | 27 |
|  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,051 |
|  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,051 |
|  | Монтаж заземлителя вертикального из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт. | 1,2 |
|  | Монтаж заземлителя горизонтального из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 1,1 |
|  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,061 |
|  | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,061 |
|  | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 точек | 0,43 |
|  | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | 1 фазировка | 1 |
|  | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | 1 измерение | 24 |
|  | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | 1 линия | 1 |
|  | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | 1 измерение | 10 |
|  | Определение удельного сопротивления грунта | 1 измерение | 10 |

5.1.1. Заказчик вправе дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при выполнении работ.

5.2. Подрядчик в составе закупочной документации предоставляет комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненный в одной из нормативных баз: "Базовые цены на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению", СНБ-2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп, ИЕР, ИЕРр), «Прейскурант на экспериментально-наладочные работы и работы по совершенствованию технологии и эксплуатации  электростанций  и сетей" (Прейскуранта ОРГРЭС)», с указанием ниже перечисленной информации:

а) коэффициенты к базовым ценам на работы по ремонту энергетического оборудования, адекватные условиям функционирования конкурентного рынка услуг по ремонту и техперевооружению»;

б) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании справочников ФЕР, ТЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком (расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

5.3. Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

5.4. В случае предоставления участником калькуляций на работы, указанные в Приложении к ТЗ, ценообразующие документы должны быть составлены в соответствие с Методическими указаниями по формированию смет и калькуляций на ремонт энергооборудования СО 34.20.607-2005.

Стоимость материалов и запасных частей, используемых при выполнении работ необходимо расшифровать по номенклатуре;

Командировочные расходы должны быть рассчитаны согласно установленным нормам.

Окончательные расчеты за командировочные расходы с Подрядчиком будут производиться по фактическим затратам. Заказчик не принимает на себя обязательства по поселению командированного персонала подрядчика.

- Требования к Подрядчику.

  - Желательно наличие у Подрядчика членства в саморегулируемой организации (СРО), основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство (реконструкцию, капитальный ремонт) с правом выполнения работ в отношении особо опасных, технически сложных или уникальных объектов, с 1 уровнем ответственности и выше.

Членство Подрядчика в соответствующей СРО подтверждается действующей выпиской из реестра членов саморегулируемой организации, форма которой утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 №58.

  - Желательно наличие у Подрядчика сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом и персоналом субподрядных организаций правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПОТ, ПТЭ, ПТБ, ППБ, правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ. При количестве персонала Подрядчика, в том числе с учётом персонала субподрядных организаций, более 10-ти человек, Подрядчик обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика от 10-ти человек до 50-ти включительно (с учётом субподрядчиков), инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика (с учётом субподрядчиков) более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика (в т.ч. субподрядчиков), Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе:

- работ на высоте (согласно требований действующих Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 № 155н);

- огневых работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами (в т.ч. стропальщики);

- персонал, выполняющий работу в электроустановках, должен иметь группу по электробезопасности не ниже 3-й и допуск к работам в электроустановках напряжением до и выше 1000 В, соответствующую характеру выполняемой работы и иметь удостоверение установленной формы в соответствии с требованиями «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок»

  - Персонал Подрядчика должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Российской Федерации.

  - Подрядчик обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

  - Желательно наличие у Подрядчика материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими опыт работы на аналогичном оборудовании, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения Работ.

  - В случае привлечения субподрядных организаций, Подрядчик обязан предоставить документы привлекаемых субподрядных организаций в объёме, аналогично предъявляемым к основному Подрядчику, на этапе проведения закупочной процедуры.

  - Ответственность за действия субподрядных организаций в целом перед Заказчиком несёт Подрядчик.

  - Наличие необходимой оснастки, средств малой механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента, приспособлений и т.п. за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, установленных на объектах ремонта.

  - Наличие у Подрядчика положительных референций на выполнение Работ, аналогичных указанным в ТЗ.

  - Подрядчик обязан ежемесячно предоставлять табель рабочего времени персонала, занятого на выполнении работ в соответствии с настоящим Техническим заданием.

  - Подрядчик должен предоставить подтверждающие документы (трудовой/коллективный договор, результаты специальной оценки труда) для обоснования коэффициента доплаты за вредные условия труда;

  - В составе закупочной документации должна быть представлены:

- письмо руководителя организации, согласно утверждённой формы  подтверждающего  наличии необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников которым может  быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями , производителями работ и членами бригады.

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007);

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

- сметная документация в формате .xlsx (.xls) и. gsf.

- Перечень материалов, поставляемых Подрядчиком в формате .xlsx

  - Подрядчик обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

7. Требования к выполнению Работ.

7.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими правилами безопасности, руководящими документами, правилами проектирования, приемки и другими действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания, в том числе:

- СТО №ТОиБП-Р.03 «Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций»;

- Регламент организации РО-ПТУ-11 «Регламент системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов»;

- СО-СОТА-13 Стандарт организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила безопасности при работе на высоте;

- Инструкция организации «О мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах филиала «Смоленская ГРЭС» ПАО «Юнипро» (ИО-ООТиПК-02/16);

- СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», 2004;

-   «ПТЭ электрических станций и сетей РФ», 2003;

-  «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. №328н;

- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

- «Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 552н;

- «Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 декабря 2014 г. N 642н;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные Приказам Ростехнадзора №533 от 12.11.2013г.;

- «Правила по охране труда при работе на высоте», утвержденные приказом 155 от 28.03.14 приказом Минтруда России от 28.03.2014 N 155н (ред. от 17.06.2015);

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок», седьмое издание, 2003г;

- РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

7.2. Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с проектом производства работ (ППР). Подрядчик обязан разработать ППР для ремонта ВЛ-6-10кВ НОВ-1 в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его Заказчику для утверждения за 10 календарных дней до начала выполнения работ.

  - В одну треть ремонта  Подрядчик совместно с заказчиком организует дефектацию оборудования

находящего в ремонте. По результатам дефектации Подрядчик обязан  предъявить  Заказчику для согласования Акт выявленных дефектов с указанием объемов работ необходимых выполнить для их устранения.

7.4. Приступить к выполнению работ и выполнить в полном  объеме работы, Подрядчик, обязан в сроки указанные в  сетевом (линейном) графике  работ. Сетевой (линейный)  график работ предоставляется  Подрядчиком  не позднее чем за 20 (двадцать) дней до начала ремонта на утверждение  Заказчиком.

7.5. Перед допуском к выполнению ремонтных работ.  Заказчик имеет право  провести выборочно для персонала  Подрядчика   опрос на подтверждение квалификационных навыков. Опрос оформляется протоколом с указанием  вопросов  и фамилий опрашиваемых. Протокол подписывается представителем Подрядчика и Заказчика. Без проведения данного опроса и оформления соответствующем  документом, командированный персонал к выполнению ремонтных работ  не должен быть допущен.

8. Требования к применяемым оборудованию, материалам и запасным частям:

8.1. Работы в объеме Технического задания выполняются с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика (Приложение №1 к ТЗ).

8.2. В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

8.3. Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

8.4. Вновь устанавливаемое  оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы на основании  Приказа МЧС России от  08.07.2002г. №320 «Об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности».  Иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала.

  - Входной контроль запасных частей, материалов и оборудования поставляемых Подрядчиком

осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика, в соответствии с ГОСТ 24297-2013 «Верификация закупленной продукции.

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не

на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и

асбестосодержащих материалов.

9. Этапы и сроки выполнения Работ.

9.1. Сроки проведения работ:

Начало выполнения работ: «1» июля 2018г.

Окончание выполнения работ: «30» сентября 2018г.

9.2. Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

9.3. Подрядчик должен не позднее, чем за 25 дней до даты начала ремонта предоставить согласованный с субподрядчиками сетевой график выполнения работ по ремонту ВЛ-6-10 кВ НОВ-1 на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в сетевом графике не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных ремонтных работ и работ по устранению неисправностей оборудования, выявленных при дефектации.

10. Требования к сдаче-приемке Работ.

10.1. Сдача-приемка Работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Сдача работ осуществляется поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ и подписания акта сдачи-приемки формы КС-2 совместно со сдачей технической документации по выполненным работам. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Сдача работ должна осуществляться в соответствии с нормативно-техническими документами.

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и, с указанием срока и порядка их устранения.

11. Документация, предъявляемая Заказчику.

11.1. Перечень организаций, участвовавших в производстве работ, фамилии ИТР, ответственных за выполнение этих работ;

11.2. Результаты входного контроля, сертификаты и технические паспорта на использованные в процессе ремонта материалы и запасные части;

11.3. Акты скрытых работ и промежуточной приемки отдельных узлов и конструкций;

11.4. Акты и протоколы испытаний оборудования, схем и систем;

11.5. Акты о завершении работ и выполненных работ, установленной формы, в том числе Акты о приемке оборудования после комплексного опробования;

11.6. Протоколы испытаний, карты измерений;

11.7. ППР, разработанные в ходе выполнения работ;

11.8. Табели учёта рабочего времени.

Другие документы по согласованию Заказчика и Подрядчика ремонтных работ.

Вышеперечисленная Документация предъявляется приёмочной комиссии Заказчика не позднее, чем за двое суток до окончания ремонта.

12. Гарантия исполнителя Работ.

Подрядчик должен гарантировать:

  - .  Надлежащее качество Работ в полном объеме в соответствии с техническим заданием и действующей нормативно-технической документацией.

  - .  Выполнение всех Работ в установленные сроки.

  - .  Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

12.4.  Подрядчик несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

12.5.  Срок гарантии выполненных Работ устанавливается продолжительностью не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента включения в сеть или окончания ремонта.