Приложение №2 к Техническому заданию

**График производства работ**

**По выполнению работ по модернизации систем управления пневматическими приводами регулирующей арматуры энергоблока №7 филиала «Шатурская ГРЭС» ПАО «Юнипро»**

Начало выполнения работ: 01.03.2020

Окончание выполнения работ: 30.08.2020

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование выполнения работ** | **Сроки выполнения работ** |
| 1 | Пред проектное обследование, подготовка отчета для проведения обследования, согласование отчета с Заказчиком. | 01.03.-15.03.2020 |
| 2 | Проектные работы, согласование проекта с Заказчиком | 15.03.-30.04.2020 |
| 3 | Изготовление и поставка МТР | 01.05.-30.07.2020 |
| 4 | Выполнение работ по модернизации системы управления пневматическими приводами | 03.08-20.08.2020 |
| 5 | Проведение приемочных испытаний | 20.08.-22.08.2020 |
| 6 | Предоставление исполнительной документации | 22.08.-30.08.2020 |

**Примечание:** Заказчик оставляет за собой право изменять сроки ремонта оборудования, связанные с изменением графика ремонта системным оператором Пермского РДУ

**ЗГИ по ПГУ: Торбин Я.В.**

**Начальник ОППР: Данильцев О.Н.**

**Заместитель начальника**

**ПГТЦ по АСУ ТП Захаров А.А.**