Приложение №1

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Реконструкция линии рециркуляции ГВС.

- Наименование предприятия.

Филиал «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

- Наименование оборудования, место производства  работ.

Г. Шатура:

От М1 по ул. Кл. Цеткин до д. №30 по ул. Советская:

От д. №30 до д. №32 по ул. Советская:

От д. №32 до д. №34 по ул. Советская:

- Основание для производства:

Утвержденная программа ТПиР на 2014 г.

- Цель проведения работ.

Выполнение программы энергосбережения и повышения энергоэффективности филиала «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия».

Повышение качества услуги горячего водоснабжения.

- Содержание Работ.

| Объект реконструкции | Наименование и обозначение оборудования | Технологическое наименование работ или сборочных единиц оборудования | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Теплосеть г. Шатуры | Ул. Советская д. №30,32,34. | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 57 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
|  |  | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 76 мм | 100 м трубопровода | 0,38 |
|  |  | Установка задвижек или клапанов обратных стальных диаметром: 40 мм (кран шаровый) | 1 задвижка (или клапан обратный) | 1 |
|  |  | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 57 мм | 1 врезка | 2 |
|  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1 |
|  |  | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами. | 1 м3 | 53 |
|  |  | Прокладка трубопроводов диаметр труб: 219 мм (гильза) | 1 м | 18 |
|  |  | Прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С, диаметр труб: 76 мм (сталь) | 1 м | 38 |
|  |  | Прокладка трубопроводов при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С, диаметр труб: 57 мм (сталь) | 1 м | 20 |
|  |  | Прокладка трубопроводов изопрофлекс, диаметр труб: 57 мм | 1 км трубопровода | 0,055 |
|  |  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя: до 70 мм | 1000 м2 покрытия | 0,017 |
|  |  | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 конструкций | 0,026 |
|  |  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,053 |
|  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,01 |
|  |  | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 3шт-диаметр 57. 2шт-диаметр 76. | 1 т фасонных частей | 0,005 |
|  |  | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.)-н/опоры | 1 шт | 21 |
|  |  | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 57 мм | 1 присоединение | 1 |
|  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,01 |
|  |  | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,03 |
|  |  | Устройство дорожных плит п9-15б | 1 шт | 8 |
|  |  | Демонтаж лотков Л6-8 | м3 | 3,6 |
|  |  | Монтаж лотков Л6-15/2 | шт | 5 |
|  |  | Монтаж лотков Л6д-15 | шт | 3 |
|  |  | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,035 |
|  |  | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,017 |
|  |  | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона | 100 т смеси | 0,025 |
|  |  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (толщ. 7 см) | 1000 м2 покрытия | 0,017 |
|  |  | Разборка отмостки здания | 1 м3 | 1,2 |
|  |  | Устроиство отмостки здания | 1 м3 | 1,2 |
|  |  | Восстановление газона с последующим благоустройством | 1 м2 | 25 |
|  |  | Водоотлив | 100 м3 мокрого грунта | 0,3 |
|  |  | Проход через стену (изопрофлекс) | 1 шт | 6 |
|  |  | Гидравлические испытания | 1 шт | 4 |
|  |  | Контроль качества сварных соеденений | 1 шт | 20 |
|  |  | Сооружение тепловой камеры 2700мм\1500мм\1250мм | 1 шт | 1 |
|  | ТК. | Кладка стен приямков и каналов | 1 м3 кладки | 2 |
|  |  | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,03 |
|  |  | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер | 1 т конструкций | 1 |
|  |  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 5 |
|  |  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т | 100 шт. сборных конструкций | 5 |
|  |  | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу: стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций | 2,5 |
|  |  | Устройство гидроизоляции бетонных сооружений | 2м | 2 |

# -Все сварные элементы и детали трубопроводов должны подвергаться 100% контролю ультразвуком.

Заказчик имеет право дополнять, изменять или исключать объемы работ, определенные техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

- Требования к Подрядчику .

  - Наличие у Подрядчика  свидетельства о допуске к определенным видам работ  в рамках настоящего технического задания, которые не влияют на безопасность объектов капитального строительства, выданного саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ. В состав деятельности должны входить работы;

3.1. Механизированная разработка грунта

3.7. Работы по водопонижению, организации поверхностного стока и водоотвода

6.1. Опалубочные  работы

6.2. Арматурные работы

6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций

18.2. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя 115 градусов Цельсия и выше

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

  - Наличие у Подрядчика соответствующих действующих лицензий, сертификатов соответствия, разрешений, аттестаций.

  - Желательно наличие у Подрядчика  сертификата соответствия стандарту ISO 9001:2011.

  - Опыт выполнения аналогичных по характеру и объемам работ на объектах электроэнергетики не менее 3-х лет.

  - Наличие достаточного количества квалифицированного и  аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ.

Подрядчик обязан предоставить полный пакет документов, в период проведения закупочных процедур, о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных.

  - Подрядчик  обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений требований по охране труда и техники безопасности, а также нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.                    При количестве персонала Подрядчика  более 10-ти человек, Подрядчик   обязан обеспечить контроль выполнения требований по охране труда и технике безопасности на рабочих местах работающих бригад со стороны собственных инспекторов по охране труда. При этом, при количестве персонала Подрядчика  от 10-ти человек до 50-ти включительно, инспекторы по охране труда должны производить контроль каждого рабочего места не реже 1-го раза в неделю в течение всего периода выполнения работ по Договору. При количестве персонала Подрядчика  более 50-ти человек, должно быть обеспечено постоянное присутствие инспекторов Подрядчика   на площадке Заказчика в течение всего времени выполнения работ по Договору. По результатам контроля состояния дел по выполнению правил охраны труда и техники безопасности персоналом Подрядчика, Заказчику предоставляются еженедельные отчёты о проверенных работающих бригадах, с указанием номера наряда, рабочего места, состава бригады, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению.

    - Подрядчик обязан привлекать инспектора по ОТ и ТБ  для проведения корпоративного «Дня охраны труда и пожарной безопасности» на филиале «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э. ОН Россия», а так же других совместных проверок рабочих бригад.

  - Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право выполнения работ, в том числе (указываются виды работ в соответствие со спецификой технического задания):

- земляных;

- огневых (электросварочных) работ;

- работ с грузоподъёмными механизмами;

Персонал Подрядчика  должен пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России.

Подрядчик  обязан предоставить списки лиц, ответственных за безопасное проведение работ, в т.ч. лиц, имеющих право выдачи нарядов и распоряжений, ответственных руководителей работ, производителей работ, членов бригады с указанием группы по электробезопасности (при необходимости).

  - Персонал Подрядчика  обязан выполнять правила внутреннего распорядка, действующего на энергопредприятии и обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на объекте в соответствии с календарём рабочего времени на 2014г. и графиком производства работ.

  - Желательно наличие у Подрядчика  материально-технической базы в районе выполнения работ.

  - Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.757-99 «Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами» и соблюдать «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия». Ознакомить собственных работников с требованиями Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

  - Подрядчик  обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши, распираторы), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

  - Выполнить работу собственными силами.

  - Наличие необходимой технологической оснастки, средств механизации, электро-пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений для выполнения работ указанных в ТЗ. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ.

  - Наличие у Подрядчика  положительных референций на выполнение аналогичных Работ.

  - Подрядчик  обязан до 3 числа месяца, следующего за отчётным месяцем,  предоставлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала Подрядчика, занятого на выполнении работ в соответствии  ТЗ.

  - Подрядчик обязан выполнять требования по системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда «Правила техники безопасности для подрядных организаций РО-БРиИ-01», предоставлять ежемесячные отчёты деятельности в области ОТиТБ в соответствии с п. 19.2. «Правил» Отчётность:

Подрядчик оформляет ежемесячно отчёт деятельности в области ОТиТБ.

Отчёт содержит следующую информацию:

а) Количество собственного персонала;

б) Количество часов отработанных собственным персоналом;

в) Отчёт о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

г) Количество несчастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

д) Отчёт о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

е) Отчёт о проведённых мероприятиях за отчётный период:

- количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);

- количество проверок рабочих мест собственным персоналом;

- количество проведённых первичных инструктажей;

- количество, темы проведённых повторных и внеочередных инструктажей;

- количество учащихся;

- количество проработки информации о травматизме;

ж) Статус выполнения предписаний;

з) Отчёт об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

и) Количество утилизированных отходов;

к) Свидетельство утилизации отходов опасных веществ.

  - Соблюдать требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

В составе конкурсной документации должна быть представлены:

- информация о наличии системы управления охраной труда (СУОТ) подтвержденной документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в

действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст. (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системе менеджмента OHSAS 18001-2007 );

- письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности;

- копия приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

- сведения о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Приказ Росстата: от 02.07.2008 № 153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом.

- Сведения об объёме аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет;

- Документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

  - Подрядчик обязан в течении 10(десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

  - Подрядчик  обязан обеспечить сохранность материалов, оборудования и другого    имущества на территории рабочей зоны от начала работ до их завершения и приемки Заказчиком выполненных работ.

- Требования к выполнению Работ.

  - Работы должны быть выполнены  в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённой постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г.;

- ПБ-10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов»;

- РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

- РО-БРиИ-01 «Правила техники безопасности для подрядных организаций»

- РО-ПТУ-11 «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций»

- «СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

- ПБ 10-583-03 «Правила устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»

  - Подрядчик  обязан выполнить работы  в соответствии с технологическими картами,  проектом производства работ (ППР).  Подрядчик обязан разработать ППР в соответствии с РД 153-34.0-20.608-2003 «Методические указания, проект производства работ для ремонта энергетического оборудования электростанций, требования к составу, содержанию и оформлению» и представить его  Заказчику для утверждения  до начала выполнения работ.

- Требования к применяемым оборудованию и материалам:

  - Работы в объеме Технического задания выполняются  с применением оборудования, запасных частей и материалов Подрядчика. Перечень оборудования, запасных частей, материалов, поставляемых Подрядчиком, указан в приложении 1 к настоящему ТЗ.

  - В период проведения закупочной процедуры, Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работ, с указанием их стоимости и сроков поставки.

  - Запасные части и материалы, поставляемые Подрядчиком, Подрядчик приобретает самостоятельно за счёт своих оборотных средств. Подрядчик осуществляет доставку материалов, запасных частей, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

  - Вновь устанавливаемые оборудование, запасные части и материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сертифицированы в установленном порядке и иметь сертификаты соответствия, качества, безопасности, паспорта, санитарно-эпидемиологические заключения и гигиенические заключения, разрешения на применение, прочие обязательные документы, дающие участнику право на поставку  данной продукции. Подрядчик обязан представить Заказчику все копии сертификатов, заключений, разрешений и т.д. нотариально заверенные, либо сертификаты заверяются Заказчиком по предоставлении оригинала

  - Входной контроль запасных частей и материалов поставляемых Подрядчиком в соответствии с ГОСТ 24297-87(2001) осуществляется комиссией с участием представителей Заказчика и Подрядчика.

  - При проведении работ должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - В случае использования при выполнении работ по ремонту запасных частей, произведенных не на заводе-изготовителе оборудования, данные запасные части должны сопровождаться документами, полученными от завода-изготовителя оборудования, разрешающих использование данных запасных частей на данном оборудовании.

  - При проведении работ на объектах Заказчика категорически запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

- Этапы и сроки выполнения Работ.

  - Сроки выполнения Работ:

Срок начала выполнения Работ  «16» июня 2014 года;

Срок окончания выполнения Работ  «29» августа 2014 года.

| № п/п | Наименование сооружений | Этапы выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Согласование с соответствующими организациями земляных работ. | 16.06.2014-20.06.2014. |
| 2 | Демонтаж трубопроводов. | 20.06.2014-30.06.2014. |
| 3 | Очистка каналов от грязи и ила. | 30.06.2014-10.07.2014. |
| 4 | Монтаж трубопроводов. | 11.07.2014-01.08.2014. |
| 5 | Врезка в существующие сети. | 02.08.2014-20.08.2014. |
| 6 | Благоустройство территории. | 20.08.2014-29.08.2014 |

  - Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика  изменить дату и скорректировать сроки выполнения работ, уведомив об этом соответствующим образом Подрядчика.

Подрядчик должен предоставить согласованные графики выполнения работ на утверждение Заказчику. Сроки выполнения отдельных этапов работ в  графиках не могут превышать сроки выполнения этапов работ, указанных в Договоре. По требованию Заказчика Подрядчиком составляется детальный график проведения конкретных  работ и работ по устранению дефектов объектов, выявленных при  обследовании.

- Требования к сдаче-приемке Работ.

  - Сдача-приемка Работ  осуществляется в соответствии с графиком производства работ. Приёмка может осуществляться поэтапно и в полном объеме по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчётной технической документации подписывается акта сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме сдача работ должна осуществляться в любом случае, независимо от сдачи отдельных этапов выполняемых работ.

  - Подрядчик  обязан уведомлять Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. работ, приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

  - Приёмка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе СО 34.04.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей», РО-ПТУ-11 «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций», ПБ 10-583-03 «Правила устройства и безопасности эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

«СТАНДАРТ О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими          материалами на объектах ОАО «Э.ОН Россия».

  - Недостатки работ, обнаруженные в ходе сдачи или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика, с указанием срока и порядка их устранения.

  - Приёмка после реконструкции производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

  - Подрядчик по окончании реконструкции предоставляет полный комплект отчётной документации.

- Документация, предъявляемая Заказчику.

  - Сертификаты и технические паспорта на оборудование и материалы.

  - Проект производства работ (ППР), и другую документацию в соответствии с требованиями НТД. В процессе разработки проекта подрядчик предоставляет Заказчику в электронном виде и на бумажном носителе (в 3 экземплярах) следующую документацию:

- график проведения работ по этапам;

- план безопасности проведения работ персоналом Подрядчика.

  - Акты скрытых работ и промежуточной приемки.

  - Акты сдачи-приёмки выполненных работ установленной форме.

  - Журналы производства работ.

  - Перечень дополнительных работ (при необходимости).

  - Справку о численности персонала в т. ч. и ИТР (ежемесячно).

  - Отчёт по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда».

  - Другую документацию в соответствии с требованиями НТД.

- Гарантия Подрядчика  работ.

Подрядчик  должен гарантировать:

  - Надлежащее качество Работ  в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией.

  - Выполнение всех Работ  в установленные сроки.

  - Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта.

  - Подрядчик  несет ответственность перед заказчиком за причиненный своими действиями или бездействиями ущерб оборудованию и зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление.

  - Срок гарантии выполненных Работ  устанавливается продолжительностью    24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания Акта приемки  в промышленную эксплуатацию.

Если гарантийный срок, установленный заводом-изготовителем материалов, использованного при выполнении работ и являющегося составной частью результата работ, превышает или сокращает вышеуказанный срок, применяется гарантийный срок изготовителя материала.