Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание ПТК "Allen Bradley" блоков №№ 2,6.

1. Наименование предприятия:

Филиал « Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия»

2.Наименование оборудования, место производство работ:

Система контроля и управления  (СКУ) энергоблока ст. №2 ПТК «Allen-Bradley»,  главный корпус, БЩУ № 1  и энергоблока ст. № 6 ПТК «Allen-Bradley»,  главный корпус, БЩУ № 3.

3. Основание для производства:

Утвержденная программа ремонта на 2014 г.

4. Цель проведения работ:

Обеспечение регламентированных показателей качества регулирования активной мощности энергоблоков ст. №№ 2,6;

Обеспечение готовности энергоблоков ст. №№ 2,6 к участию в общем первичном регулировании частоты (ОПРЧ) (исполнение п. 6.3.3, 6.3.4 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» и раздела 3 «Технических требований к генерирующему оборудованию участников оптового рынка») в редакции, действующей на момент заключения договора.

5. Объем и содержание работ:

| Объект ремонта | Наименование и обозначение оборудования | Технологическое наименование ремонтных работ или сборочных единиц оборудования | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Блок № 2 | ПТК "Allen-Bradley" |  |  |  |
|  |  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг | 1 шт. | 5 |
|  |  | Узел обвязки приборов | 1 шт. | 5 |
|  |  | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 40 | 1 система | 1 |
|  |  | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: за каждый канал св. 40 до 79 | 1 канал | 32 |
| Блок № 6 | ПТК "Allen-Bradley" |  |  |  |
|  |  | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 5 кг | 1 шт. | 6 |
|  |  | Узел обвязки приборов | 1 шт. | 6 |
|  |  | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности с количеством каналов: 80 | 1 система | 1 |
|  |  | Автоматизированные системы управления I категории технической сложности: за каждый канал св. 80 до 159 | 1 канал | 18 |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ, АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, УПРАВЛЕНИЯ, ЗАЩИТЫ И СИГНАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ:

- профилактический контроль схем;

- выявление и устранение неисправностей;

- проверка работы схем.

- снятие и установка элементов схем;

- проверка элементов схем;

- замена неисправных элементов;

- проверка электрических соединений;

- индивидуальное опробование элементов схем;

- регулировка и наладка схем.

- разборка схем;

- снятие, проверка, регулировка приборов и аппаратуры;

- проверка схем вторичной коммутации и кабельных связей;

- сборка схем;

- индивидуальное опробование элементов;

- наладка схем;

- комплексная регулировка и испытание системы.

- снятие и установка электродвигателя;

Заказчик имеет право по результатам проведенной дефектации дополнять, изменять или исключать состав работ, включая поставку материалов и оборудования, определенные       техническим заданием, исходя из фактического состояния объекта при заключении договора.

Примечание: Подрядчик предоставляет Заказчику в конкурсную документацию комплект сметной документации на стоимость оферты, выполненной на базе СНБ -2001 (ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп)с расшифровкой в них ниже перечисленной информации:

а) индексы (СМР, материалы, оплата труда, эксплуатация машин и механизмов) при использовании прейскуранта ФЕР.

Сметная документация должна содержать все планируемые Подрядчиком расходы, включая материалы, механизмы, транспортно-заготовительные и командировочные расходы.

Сметная документация должна быть представлена в электронном виде в одном из форматов: .xls, xlsx, gsf, .xml, с целью проведения экспертизы на правильность применения сметных норм и расценок, выявления несоответствия позиций сметы с расценками нормативной базы, экспертизы цен, нормативов накладных расходов и сметной прибыли.

6. Требования к исполнителю:

- 6.1. Наличие разрешительных документов на выполнение работ, указанных в ТЗ, согласованных органами, уполномоченными Законодательством РФ:

I. Свидетельства о допуске к видам работ в рамках настоящего технического задания, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные саморегулирующей организацией в области ремонта объектов энергетического оборудования   и сооружений, в порядке,  установленным Градостроительным кодексом Российской Федерации, в том числе:

Монтажные работы:

23.3. Монтаж оборудования тепловых электростанций;

23.6. Монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации

Пусконаладочные работы:

24.5. Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов

24.6. Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

24.8. Пусконаладочные работы  систем напряжения и оперативного тока;

24.9. Пусконаладочные работы электрических машин и электроприводов;

24.10. Пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств;

24.11. Пусконаладочные работы автономной наладки систем;

24.12. Пусконаладочные работы комплексной наладки систем.

II. Разрешений, действующих на период выполнения работ.

6.2. Наличие достаточного количества квалифицированного аттестованного персонала для выполнения всего комплекса работ. Подрядчик обязан, в период проведения закупочных процедур, предоставить полный  пакет документов о количественном и квалификационном составе рабочих бригад, допустить заказчика на производственные базы подрядчика для проверки достоверности данных;

6.3. Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки. Предоставление надлежащим образом удостоверенных копий удостоверений руководителей и производителей работ, подтверждающих их необходимую квалификацию;

6.4. Предоставление сведений о наличии необходимой технологической  оснастки, средств механизации  и электро – пневмоинструмента, специнструмента и приспособлений за исключением предоставляемых Заказчиком стационарных грузоподъемных машин, для выполнения работ указанных в ТЗ. Наличие необходимой технологической документации для выполнения предстоящих работ;

Работы должны выполняться специализированными организациями, имеющими аналогичный опыт работы в теплоэнергетике не менее 3-х лет, располагающими техническими средствами, необходимыми для качественного выполнения работ, с предоставлением  документов подтверждающих опыт выполнения работ указанных в ТЗ;

6.5. Специалисты должны пройти проверку знаний Правил, Норм и Инструкций, регламентирующих выполнение работ и контроль качества в порядке, установленном Ростехнадзором России;

6.6. Желательно наличие у Подрядчика документально подтвержденной материально-технической базы в районе производства работ;

- 6.7. Выполнить работу собственными силами(без привлечением субподрядных организаций);

6.8. Подрядчик обязан обеспечить ежедневное присутствие персонала на объекте в соответствии с календарем рабочего времени на 2014г., выполнение аварийно-восстановительных работ в выходные и праздничные дни;

6.9. Подрядчик обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты (каска, очки, беруши (наушники)), спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями;

6.10. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, ППБ,  правил Ростехнадзора, в том числе для того, чтобы не допустить своими действиями  нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования энергопредприятия при производстве работ.

Подрядчик принимает обязательные требования Заказчика о соблюдении персоналом Подрядчика  правил и норм по охране труда, в том числе по обеспечению и/или  правильному применению средств индивидуальной защиты, механизмов и приспособлений, спецодежды и спец обуви в соответствии с отраслевыми типовыми нормами, по соблюдению требований нарядно-допускной системы, правил технической эксплуатации, ПУЭ, правил пожарной безопасности, за неисполнение и нарушение которых Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф за каждое нарушение и потребовать от Подрядчика отстранения от работ лиц, допустивших нарушения. Требование Заказчика об отстранении от работы лиц, допустивших указанные нарушения, подлежит безусловному и незамедлительному исполнению Подрядчиком;

6.11.  Подрядчик обязан обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований Стандарта организации «О мерах безопасности при работе с асбестом и асбестосодержащими материалами на объектах ОАО «Э. ОН Россия». Обеспечить обязательное и безусловное выполнение требований СанПиН 2.2.3.2887-11 «Гигиенические требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов». Ознакомить  собственных работников с требованиями Стандарта организации.

6.12.  Подрядчик  обязан  выполнять  требования  по  системе менеджмента охраны здоровья и безопасности  труда   «Правила  техники  безопасности  для  подрядных  организаций       РО-БРиИ-01», ознакомить собственных работников с требованиями и предоставлять ежемесячные отчеты  деятельности в области ОТиТБ. в соответствии с п. 19.2. Отчетность:

Подрядчик оформляет ежемесячно отчет деятельности в области ОТиТБ. Отчет содержит следующую информацию:

- Количество собственного  персонала;

- Количество часов отработанных собственным персоналом;

- Отчет о несчастных случаях, результаты их расследования и принятые меры;

- Количество нечастных случаев, требующих оказания первой медицинской помощи, а также количество случаев оказания медицинской помощи в объёме больше, чем первой медицинской помощи;

- Отчет о потенциально опасных инцидентах, результаты их расследования и принятые меры;

- Отчет о проведенных мероприятиях за отчетный период:

-	количество проверок рабочих мест независимым лицом (в том числе государственным надзорным органам);

-	количество проверок рабочих мест собственным персоналом;

-	количество проведенных первичных инструктажей;

-	количество, темы проведенных повторных и внеочередных инструктажей;

- количество учащихся;

-	количество проработки информации о травматизме;

- Статус выполнения предписаний;

- Отчет об инцидентах, влияющих на окружающую среду, результаты их расследования и принятые контрмеры;

- Количество утилизированных отходов;

- Свидетельство утилизации отходов опасных веществ;

6.13. Подрядчик  обязан  выполнять  требования Регламента системы экологического менеджмента «Правила охраны окружающей среды для подрядных организаций и арендаторов (РО-ПТУ-11)».

6.14. Подрядчик  обязан  обеспечить нахождение инспектора по ОТ и ТБ на объекте Заказчика на все время проведения работ (приказ № 263 от 14.08.2012 г.).

Привлекать вышеуказанного инспектора для проведения корпоративного «Дня охраны труда и пожарной безопасности» на филиале «Шатурская ГРЭС» ОАО «Э.ОН Россия», а так же других совместных проверок рабочих бригад.

6.15. Наличие у Подрядчика положительных референций на аналогичные работы за три последних года.

6.16. До 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, обязан представлять Заказчику информацию о количестве используемого им персонала (включая персонал субподрядных организаций) и фактически отработанному персоналом Подрядчика времени (часов) в отчетный период (месяц).

Примечание: В комиссию по проведению закупочных процедур обязательно предоставление следующей документации:

а)  наличие системы управления охраной труда (СУОТ), подтверждённой документально в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. СИСТЕМА СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ, введен в действие приказом Ростехрегулирования от 10 июля 2007 г. N 169-ст.  (приветствуется предоставление сертификата соответствия СУОТ на соответствие системы менеджмента OHSAS 18001-2007 или других стандартов);

б) письма руководителя организации, подтверждающего наличие необходимой аттестации персонала для проведения работ, с указанием работников, которым может быть предоставлено право выдачи наряда и которые могут быть назначены ответственными руководителями, производителями работ, членами бригады с указанием группы по электробезопасности;

в) копии приказа по организации работы постоянно-действующей комиссии по проверке знаний  работников организации. Копии удостоверений всех членов постоянно-действующей комиссии по проверке знаний работников организации;

г) сведений о травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях (форма №7-травматизм Росстата: от 02.07.2008 №153) за последние 3 года, заверенные статистическим органом;

д) сведений об объеме аналогично выполненных работ за прошлые периоды не менее 3-х лет;

е) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации;

6.17. Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней после получения оформленного со стороны Заказчика договора (дополнительного соглашения) вернуть подписанный со стороны Подрядчика документ  или дать Заказчику аргументированный письменный отказ от его подписания.

- 7. Требования к выполнению работ:

- 7.1. Работы по техническому обслуживанию энергетического оборудования должны проводиться в соответствии с   - СО-34.04.181-2003 «Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций  и сетей».

- 7.2. Техническое обслуживание производится в соответствии с руководствами по техническому обслуживанию, действующими отраслевыми нормами и нормативами, а также с учётом инструкций заводов-изготовителей средств ТАИ.

- 7.3. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормативными актами и нормативно-техническими документами в рамках настоящего Технического задания.

- Обязательно соблюдение следующих нормативно-технических документов:

- - СО-153-34.20.501-2003   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации»;

- -РД 34.03.201-97 «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей»;

- - РД 153-34.0-03.150-00, ПОТ Р М-016-2001 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- -РД 153-34.0-03.301-00, ВППБ 01-02-95* «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий».

- - Другие действующие директивные материалы, обязательные для энергетики.

7.4. Подрядчик использует в процессе выполнения работ запасные части и материалы, сертифицированные на территории Российской Федерации и необходимые для выполнения работ, а также оборудование, комплектующие изделия в соответствии с требованиями установленными:

- Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ (ред. 28.09.2010 г).

- 8. Этапы и сроки выполнения работ:

Техническое обслуживание проводится в соответствии с утвержденным графиком ремонта 2014 г., и подконтрольной эксплуатацией 30 календарных дней,  (п.п. 2.9.20 и 2.9.21. СО 34.04.181-2003).

- Этапы:

| - Год | - Наименование работ | - Сроки ремонта | - Подконтрольная эксплуатация до |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2014 г. | - Средний ремонт энергоблока №2 | - 23.09.- 10.12. | - 10.01.15 г. |
|  | - Текущий ремонт энергоблока №6 | - 23.06.- 22.07. | - 22.08.14 г. |

Заказчик оставляет за собой право по причинам независимым от Заказчика (требования ОАО «Системного Оператора ЕЭС» на основании постановления правительства РФ от 26.07.08г. №484 «Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации») изменить дату вывода энергоблоков ст. №№1-6 в ремонт в течение ±30 календарных дней.

- Линейные графики выполнения работ составляются Подрядчиком и согласовываются с Заказчиком. Подрядчик предоставляет линейный график на каждый объект на согласование не менее чем за 1 месяц до начала работ.

- Промежуточные сроки выполнения работ, входящих в объем настоящего технического задания, определяются ежемесячными заказами Заказчика и согласовываются Подрядчиком за 10 дней до начала работ.

- Подрядчик является ответственным за соблюдение сроков и качество выполняемых работ в согласованных объемах.

9. Требования к применяемым материалам и запасным частям:

9.1. В период проведения закупочной процедуры Участник предоставляет ведомость МТР, необходимых для выполнения работы в рамках Технического задания, с указанием цены всех номенклатурных единиц, их общей стоимости и сроков поставки. Если Участник не может предоставить состав, сроки поставки и стоимость МТР, то при заключении Договора подряда сумма МТР принимается как предельная, в этом случае вышеуказанная ведомость представляется Подрядчиком в оговоренные Договором подряда сроки. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней после получения ведомости обязан либо согласовать стоимость МТР, либо взять на себя обязанность поставки МТР, по стоимости которых согласие не достигнуто, исключив данные МТР из ведомости Подрядчика. При этом сумма Договора уменьшается на сумму,  исключенных из ведомости МТР.

9.2. Подрядчик самостоятельно приобретает и поставляет все материалы для выполнения объема работ. Материалы, поставляемые Подрядчиком и используемые Подрядчиком при производстве работ должны быть поставлены, до начала проведения работ. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении. При этом материалы должны быть изготовлены (произведены) не ранее 2013 -2014 г. г., если иное не согласовано Сторонами.

9.3. Поставляемые материалы должны соответствовать требованиям нормативной документации и иметь необходимые сертификаты, подтверждающие качество материалов и соответствие этим требованиям. Сертификаты на поставляемые Подрядчиком материалы представляются в подлиннике или надлежащим образом заверенной оригинальной печатью копии. Материалы, не имеющие сертификатов заводов изготовителей, не прошедшие входной контроль на соответствие требованиям нормативной документации, поврежденные при транспортировке или разгрузке, к использованию не допускаются и подлежат замене Подрядчиком за свой счёт.

9.4. Подрядчик разрабатывает график поставки, осуществляет доставку материалов, комплектующих изделий до места выполнения работ своими силами и за свой счет.

9.5. Подрядчик обязан использовать МТР из наличия на складах ОАО «Э.ОН Россия», а материалы, которых нет в наличии на складах Заказчика, Подрядчик  приобретает самостоятельно.

- 9.6. При проведении работ на объектах Заказчика запрещено применение асбеста и асбестосодержащих материалов.

10. Требования к приемке:

- 10.1. Сдача-приемка работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ.

- Приемка может осуществляться поэтапно и в полном объеме  по фактическим объемам выполненных работ путем контрольных обмеров, инспекции всех работ. После предъявления отчетной технической документации подписывается акт сдачи-приемки формы КС-2. Причем в полном объеме приемка должна осуществляться в любом случае, независимо от приемки отдельных этапов выполняемых работ.

10.2. Подрядчик обязан уведомлять в письменной форме Заказчика о сдаче работ, скрываемых последующими работами (т.е. приемка и оценка качества которых невозможна иначе как сразу после их выполнения, до момента начала выполнения последующих работ). Если скрытые работы выполнены без приемки Заказчиком, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть и предъявить Заказчику любую, указанную Заказчиком часть либо весь объем скрытых работ, с последующим восстановлением вскрытых объемов работ за счет Подрядчика. Приемка Заказчиком скрытых работ оформляется сторонами Актом сдачи-приемки скрытых работ.

10.3. Приемка должна осуществляться в соответствии с НТД, в том числе  СО 34.04.181–2003 «Правила организации технического облуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей».

10.4. Недостатки работ, обнаруженные в ходе приемки или выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, фиксируются в соответствующем акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчика и с указанием срока и порядка их устранения.

10.5. Приемка работ производится комиссией, персональный состав которой устанавливается приказом по станции. В состав комиссии входят представители Подрядчика.

10.6. Подрядчик по окончании работ предоставляет полный комплект отчетной документации, перечень которой утверждается главным инженером.

11.  Документация, предъявляемая Заказчику:

11.1. Ведомость планируемых работ.

11.2. Ведомость выполненных работ.

11.3.  Ведомость дополнительных работ (при необходимости).

11.4. Протокол исключения работ из ведомости планируемых работ (при необходимости).

11.5. Протоколы проверки и наладки средств ТАИ.

11.6. Результаты входного контроля, сертификаты и технические паспорта на использованные в процессе работ материалы, детали  и запасные  части. Акты об использовании в работе материалов – заместителей.

11.7. Протоколы опробования отдельных видов оборудования, входящего в установку.

11.8. Сетевые графики работ оборудования энергоблока.

11.9.   Акты дефектации;

- 11.10. Акты промежуточной приемки, акты скрытых работ;

- 11.11. Акты о приемке из технического обслуживания средств ТАИ.

11.12. Перечень дополнительных работ (если требуется);

11.13. Табель учета рабочего времени персонала Подрядчика в т.ч. и ИТР (ежемесячно).

11.14. Отчет по «Системе менеджмента охраны здоровья и безопасности труда» (ежемесячно)

11.15. Другую документацию в соответствии с требованиями НТД.

- 12. Гарантия на работы:

- Подрядчик должен гарантировать:

- 12.1. Надлежащее качество работ в полном объеме в соответствии с проектной документацией и действующей нормативно-технической документацией;

- 12.2. Выполнение всех работ в сроки, определяемые ежемесячными заказами Заказчика, согласованными Подрядчиком;

- 12.3. Возмещение Заказчику причиненных убытков при обнаружении недостатков в процессе гарантийной эксплуатации объекта;

- 12.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за причиненный своими действиями или бездействием ущерб оборудованию, зданиям Заказчика в размере затрат на восстановление;

- 12.5. Срок гарантии на результат выполненных работ устанавливается продолжительностью не менее  12 месяцев с момента подписания акта приемки выполненных работ, с учетом (не менее) гарантийных сроков эксплуатации используемых материалов, установленных заводами-изготовителями;

- 12.6. Срок гарантии на материалы поставляемые Подрядчиком должен быть не менее сроков гарантии, установленных заводами-изготовителями данных материалов и оборудования.

Приложение 1: Ведомость МТР, поставляемых Подрядчиком.

|  |  |  |  | Приложение № 1 к техническому заданию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ, ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | для выполнения работ по техническому обслуживанию ПТК "Allen Bradley" блоков блоков №№2,6 в 2014г.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование материалов |  | Марка, тип |  | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  |
|  | Блок № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модуль термопар 1769IT6 |  | 6 CHANNEL "Allen Bradley" |  | НТД пр-ля | шт. |  | 1 |  |  |
| 2 | Модуль термосопротивлений 1769 IR6 |  | 6 CHANNEL "Allen Bradley" |  | НТД пр-ля | шт. |  | 1 |  |  |
| 3 | Модуль аналоговых входов 1769IF16C |  | COMPACT HIGH DENSITY ANALOG MODULE "Allen Bradley" |  | НТД пр-ля | шт. |  | 1 |  |  |
| 4 | Модуль дискретных выходов 1769 OW8I |  | 8 POINT VAC/VDC "Allen Bradley" |  | НТД пр-ля | шт. |  | 1 |  |  |
| 5 | Модуль дискретных входов 1769 IQ32 |  | 32 POINTVDC INPUT "Allen Bradley" |  | НТД пр-ля | шт. |  | 1 |  |  |
|  | Блок № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Модуль изолированного аналогового входа 1756IF6I |  | ISOLATED ANALOGUE INPUT "Allen Bradley" |  | НТД пр-ля | шт. |  | 1 |  |  |
| 2 | Съемный клеммник |  | 20 POSITION CLAMP BLOK "Allen Bradley" |  | НТД пр-ля | шт. |  | 3 |  |  |
| 3 | Съемный клеммник |  | 36 PIN SCREW CLAMP BLOK "Allen Bradley" |  | НТД пр-ля | шт. |  | 2 |  |  |  |  |  |